## General
Nombre del Proyecto |  | Proyecto NAM Longevidad Adulto Mayor 3:
Análisis de técnicas de monitoreo de Presión Sanguínea.
Objetivo General
OG | El objetivo general es diseñar un sistema que sea capaz de poder indicar la presión sanguínea de un paciente al ser grabado por un smartphone.
Objetivos Específicos
Objetivo | Nombre | Descripción
OE1 | Detección del rostro | El sistema debe detectar el rostro mediante la libreria mediapipe, landsmarks
OE2 | Region de interes (ROI) | Al detectar el rostro lo que sigue es buscar la region de interes, se escogio como region de interes la frente del paciente
OE3 | Superpixeles | Se obtienen los superpixeles de la ROI, el cual se va hacer mediante MathLab
OE4 |  | Las tazas temporales RGB se procesan mediante la normalizacion de la media cero y la varianza unitaria, se desvirtuan utilizando un enfoque de suavidad y se filtran en paso de banda con un filtro Butterworth
OE5 | Crominancia | El método de crominancia estudiado proyecta estos valores RGB hacia dos vectores ortogonales de Crominancia X e Y, con los cuales, finalmente, es posible canlcular la señal pulsatoria S.
OE6 | Integración | Estimación de señal tentativa rPPG (MathLab)
OE7 | Evaluación | Evaluar el software con datos de dispositivos médicos, ósea, datasets.
Resultados de Producción (lo que se espera obtener al final del proyecto)
RP1 | Monitoreo del rostro a través de el empleo de algoritmos basados en machine learning y OpenCV | Un prototipado de un sistema inteligente basado en OpenCV con técnicas de machine learning que nos permita monitorear en tiempo real la detección del rostro del paciente
RP2 | Archivos de video con las ROI | Videos con las regiones de interes de los pacientes para su posterior analisis
RP3 | Frames con superpixeles y colores normalizados | Dividir la ROI en segmentos segun se obtengan de los superpixeles
RP4 | Valores normalizados en señal | Trabajar con estos segmentos de manera de poder tenere señales normalizadas para su analisis y obtencion de rPPG
RP5 | Señal pulsatoria | Según se tengan estos segmentos normalizados se espera poder obtener a base de la crominancia la señal pulsatoria
RP6 | Resultados con un margen de exito del 99% | El testeo entregara en un 99% de los casos resultados precisos.
RP7 | Obtener software completo | Integracion de las etapas en un software que permita el input de videos y obtencion de presion sanguinea
OE1
Actividad | Nombre | Descripción
A1.1 | Carga de parametros | Cargar los parametros necesarios como librerias.
A1.2 | MediaPipe | Gracias a esta libreria con los tensor flow se pueden obtener puntos del rostro del paciente, el cual nos permite encapsular partes del rostro
RP1
Hito | Nombre | Descripción
H1.1 | MediaPipe | Se consigue una libreria, la cual detecta el rostro completamente. Esta libreria es util dado que una de sus funcionalidades es poder obtener regioens de interes del rostro,
OE2
Actividad | Nombre | Descripción
A2.1 | Busqueda de region de interes | Se procede a evaluar que parte del rostro esmas conveniente a analizar. Los criterios a utilizar son la luminosidad de la parte del rostro y el tamano de la region de interes.
A2.2 | Region de Interes | Evaluando varias regiones de interes (mejillas, perilla, rostro, etc), se llega a la conclusion que la mejor region de interesa evaluar es el rostro. Esta se obtuvo mediante lso tensor flow encapsulando la frente en una especie de cuadrado
RP2
Hito | Nombre | Descripción
H2.1 | ROI | Se obitiene como region de interes la frente.
OE3
Actividad | Nombre | Descripción
A3.1 | Descomposicion de superpixeles | Se descompone el flujo del video en superpixeles temporales, estos son necesarios para extraer la senal de pulso
A3.2 | Superpixeles | Cada superpixel temporal se utliza para fusionar las trazas de pulso. Esto permite seleccionar el tejido de la piel obteniendo las trazas temporales RGB
RP3
Hito | Nombre | Descripción
H3.1 | Superpixel | Gracias a los superpixeles se pueden obtener los canales RGB.
OE4
Actividad | Nombre | Descripción
A4.1 | Aplicar Crominancia a los superpixeles | Dado que se obtuvieron las trazas RGB, estas son sometidas al metodo de crominancia. Este metodo aplica combinaciones lineales a los canales RGB , tras realizar este pre procesamiento , la crominancia arroja dos proyecciones RGB en dos vectores ortogonales.
RP4
Hito | Nombre | Descripción
H4.1
H4.2
OE5
Actividad | Nombre | Descripción
A5.1 | Clasificacion de componentes | Recolectaremos todas las partes del diseño de nuestro software.
RP5
Hito | Nombre | Descripción
H5.1 | Integracion | Todos los componentes seran unificados en un programa funcional.
OE6
Actividad | Nombre | Descripción
A6.1 | Integracion | Dada la crominancia se obtiene la rPPG en MatLab, por lo que se procede a integrar los resultados con la interfaz grafica hecha.
RP6
Hito | Nombre | Descripción
H6.1 | Integrar Mathlab con la interfaz | Se integra el apartado de MathLab del proyecto con la interfaz grafica del software
OE7
Actividad | Nombre | Descripción
A7.1 | Testeo de Software | Se hace un testeo del software para asegurar la calidad de este (QA), evitando que existan bugs o errores en este
RP7
Hito | Nombre | Descripción
H7.1 | QA | La aplicacion esta funcional, salvo a un error a la hora de grabar un video. Por temas de tiempo no se pudo corregir este error

## Gantt
2021
| Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
| S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
O1 | bar: Noviembre S1 to Noviembre S3
A1.1 | bar: Noviembre S1
A1.2 | bar: Noviembre S2
RP1 | bar: Noviembre S3
H1.1 | bar: Noviembre S1
O2 | bar: Noviembre S3 to Noviembre S4
A2.1 | bar: Noviembre S3
A2.2 | bar: Noviembre S3
RP2 | bar: Noviembre S4
H2.1 | bar: Noviembre S3
O3 | bar: Noviembre S4 to Diciembre S3
A3.1 | bar: Noviembre S4 to Diciembre S1
RP3 | bar: Diciembre S3
H3.1 | bar: Diciembre S1
H3.2 | bar: Diciembre S3
H3.3 | bar: Diciembre S3
O4 | bar: Diciembre S1 to Diciembre S4
A4.1 | bar: Diciembre S1 to Diciembre S3
A4.2 | bar: Diciembre S3 to Diciembre S4
RP4 | bar: Diciembre S4
H4.1 | bar: Diciembre S3
H4.2 | bar: Diciembre S4
O5 | bar: Diciembre S3 to Diciembre S4
A5.1 | bar: Diciembre S3
RP5 | bar: Diciembre S3
H5.1 | bar: Diciembre S4
O6 | bar: Diciembre S3 to Diciembre S4
A6.1 | bar: Diciembre S3 to Diciembre S4
RP6 | bar: Diciembre S4
H6.1 | bar: Diciembre S4
O7 | bar: Diciembre S4
A7.1 | bar: Diciembre S4
RP6 | bar: Diciembre S4
H7.1 | bar: Diciembre S4

## Planificacion
Actividad, Tarea, Resultado de Producción, Hito | Descripción (resumen) | Responsable | Comienzo | Fin (Esperado/ Logrado) | % de Logro Esperado | % de Logro | Entregable | Comentarios
PR1 | Monitoreo del rostro a través de el empleo de algoritmos basados en machine learning y OpenCV
A.1.1 | Carga del modelamiento | Daniel, Phillipa | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 100% | 100%
A.1.2 | Conversion de Imagenes | Tomas, Joaquin | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 100% | 100%
A.1.3 | Obtener prediccion | Todos | 2021-11-15 | 2021-11-18 | 100% | 100%
A.1.4 | Analisis de resultados | Phillipa | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 100% | 100%
PR2 | Extracción de imagen de Hemoglobina
A.2.1 | Separar la imagen de luz captada en sus canales | Joaquin, Daniel, Tomas, Phillipa | 2021-11-21 | 2021-11-23 | 75% | 100%%
A.2.2 | Determinar que canal es el mas representativo | Todos | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 100% | 100%%
PR3 | Procesamiento de pulsaciones sanguienas
A.3.1 | Definir los parametros previos al procesamiento de la señal cardiaca | Todos | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 100% | 20%
A.3.2 | Realizacion de el procesamiento de la señal cardiaca | Daniel, Joaquin | 2021-12-02 | 2021-12-13 | 75% | 20%
PR4 | Obtención de BP resultante
A.4.1 | Preparacion parametro para predicción de PB | Tomas, Phillipa | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 100 | 20%
A.4.2 | Entrenamiento de modelos | Daniel | 2021-12-14 | 2021-12-18 | 80% | 20%
A.4.3 | Testeo del rendmiento del modelo de prediccion de PB | Todos | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 100% | 0%
PR5 | Sotware integrado
A.5.1 | Clasificacion de componentes | Joaquin | 2021-12-18 | 2021-12-20 | 90% | 0%
PR6 | Resultados con un margen de exito del 99%
A.6.1 | Obtencion del dataset | Todos | 2021-12-15 | 2021-12-18 | 100% | 0%

## Administración
Actividad | Descripción (resumen) | Responsable | Comienzo | Fin (Esperado/ Logrado) | % de Logro | Comentarios
Adquisición
AC1 | Presión sanguinea | Daniel/Tomas/Phillipa/Joaquin | 2021-09-20 | 2021-10-03 | 100%
AC2 | Tecnicas de analisis facial y procesamiento de datos | Daniel/Joaquin | 2021-10-04 | 2021-11-01 | 100%
Organización de reuniones
OR1 | Reunion inicial | Joaquín | 2021-09-20 | 2021-09-24 | 100% | Encontrar un día para poder hacer reuniones semanales y poder definir los cimientos del proyecto
OR2 | Tecnicas y presentación | Phillipa | 2021-10-22 | 2021-11-05 | 100% | Definir tecnicas de medición para la presion sanguinea y realizar la presentación
OR3 | Avance de codigo | Joaquin, Daniel,Phillipa,Tomas | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 90% | Reuniones para ir viendo el avance del codigo
OR4 | Presentación 2 | No se hizo presentacion 2 | 2021-11-22 | 2021-03-29 | 0% | Reuniones para Definir
OR5 | Testeo | Daniel,Joaquin | 2021-12-03 | 2021-12-10 | 100% | Probar funcionamientos del codigo
OR6 | Revision | Tomas,Phillipa | 2021-12-13 | 2021-12-17 | 80% | Revision general del proyecto
OR7 | Testeo | Joaquin,Daniel,Tomas,Phillipa | 2021-12-20 | 2021-12-24 | 100% | Reuniones para definir presentación final
OR8 | avance de codigo | Daniel,Joaquin | 2021-12-03 | 2021-12-10 | 100% | Union de ideas
OR9 | Revision | Joaquin,Daniel,Tomas,Phillipa | 2021-12-07 | 2021-12-17 | 100% | Revision del avance y analisis de situacion
OR10 | avance de codigo | Tomas,Phillipa | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 100% | Union de ideas
OR11 | Revision | Joaquin,Daniel,Tomas,Phillipa | 2021-12-13 | 2021-12-29 | 100% | Revision del avance del proyecto(codigo)
OR12 | avance de codigo | Tomas,Phillipa | 2021-12-20 | 2021-12-29 | 80% | Revision del avance de codigo
OR13 | avance de codigo | Daniel,Joaquin | 2021-12-25 | 2021-12-29 | 80% | Revision del avance de codigo
OR14 | avance de codigo y testeo | Joaquin,Daniel,Tomas,Phillipa | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 80% | El proyecto no se termino completo, sin embargo, estuvimos cerca, se reviso el codigo final